## Backlog
User Stories
ID | Beschreibung | Task | User Acceptance Test (UAT) | Priorität | Deadline | Responsible
1 | Als Nutzer möchte ich ein Benutzerprofil anlegen und meine persönlichen Daten eingeben (Name, Vorname, Geschlecht, Geburtsdatum, Email), um personalisierte Daten einsehen zu können |  | Nutzerprofil anlegen, anschließende Überprüfung der Daten im Profil auf Richtigkeit | high | 2018-12-03 | Raab | Task-Kategorien blau = UI weiß = Implementierung (Code) lila = Interface zu anderen Klassen
2 | Als Nutzer möchte ich mein Benutzerprofil editieren, um damit persönliche Daten (Name, Vorname, Geschlecht, Geburtsdatum, Email) ändern zu können. |  | Nutzerprofil editieren, anschließende Überprüfung der Daten im Profil auf Richtigkeit | high | 2018-12-03 | Raab
3 | Als Nutzer möchte ich die Möglichkeit haben eine benutzerdefinierte Auswahl an Art der Laborwerten und Zeiträumen zur Auswertung festzulegen um mir die für mich wichtigen Informationen anzeigen lassen zu können |  | Ich wähle einige Laborwerte inklusive relevantem Zeitraum aus und überprüfe ob mir die entsprechenden Informationen angezeigt werden | medium
4 | Als Nutzer möchte ich die Möglichkeit haben meine Blutwerte als PDF Datei zu exportieren um diese Werte elektronisch weiterleiten zu können. |  | Ich exportiere meine Auswahl als PDF Datei und überprüfe die PDF Datei auf Existenz und Vollständigkeit | optional
5 | Als Nutzer möchte ich meine Blutwerte mit Datum der Erhebung eintragen können um den zeitlichen Verlauf der Blutwerte erfassen zu können. | Fiktive Datenbank erstellen, eintragen, anschauen | Blutwerte mit Datum eintragen, Eintragungen anschließend auf Vollständigkeit überprüfen | high | 2018-12-03 | Meli
6 | Als Nutzer möchte ich die Möglichkeit haben eine graphische Darstellung meiner Blutwerte über den zeitlichen Verlauf darstellen zu lassen. |  | Blutwerte mit Datum in der App eintragen, anschließend Daten darstellen lassen und graphische Anzeige überprüfen | medium
7 | Als Nutzer möchte ich die Blutwertkategorien und Blutwerte des kleinen Blutbilds mit entsprechenden Normbereichen zur Auswahl haben um beim Eintragen der Messungen bereits einen Überblick über die Güte meines Blutbilds zu haben. | DB einrichten mit default values, auswahl von kategorien | Datenbank öffnen und auf Vollständigkeit prüfen | medium | 2018-12-03 | Max
2018-12-03
2018-12-03
8 | Als Nutzer möchte ich zusätzliche Blutwertkategorien und Blutwerte hinzufügen können um meine Datenbasis zu personalisieren. |  | Zusätzliche Laborparameter hinzufügen. Datenbank anschließend öffnen und auf Vollständigkeit prüfen | high | 2018-12-03 | RippZ
9 | Als Nutzer möchte ich erkennen können, ob meine Blutwerte im Normbereich liegen, um Anomalien festzustellen. |  | Blutwerte außerhalb und innerhalb des Normbereichs eintragen, Werte exportieren, Export auf Vollständigkeit prüfen | high
10 | Als Nutzer möchte ich die Normbereichswerte der Blutwertkategorien sehen können um zu sehen ob ich im Normbereich liege und eine Beschreibung der Blutwertkategorien sehen kann |  | Datenbank öffnen und auf Vollständigkeit prüfen | low
11 | Als Nutzer möchte ich alle Blutwertkategorien mit entsprechenden Blutwerten auf einer Seite angezeigt sehen. |  | View öffnen, auf Vollständigkeit kontrollieren | high
12 | Ich will als Nutzer die Möglichkeit haben Arzttermine in der Kalender-App meines Smartphones einzutragen, um eine Übersicht über meine Arzttermine zu haben |  | Arzttermin im Kalender in der App eintragen, anschließend im Kalender nachschauen ob der Termin eingetragen ist | optional
13 | Ich will als Nutzer die Möglichkeit haben Erinnerungen in der Kalender-App meines Smartphones einzutragen, um mich an das Eintragen der Blutwerte erinnern zu lassen. |  | Erinnerung in der App eintragen, anschließend überprüfen ob die Benachrichtigung erfolgt | optional
16 | Als Nutzer will ich, dass Informationen zu meinem Namen, Vornamen, Geschlecht, Geburtsdatum in der Datenbank gespeichert werden
17 | Als Nutzer will ich, dass die Blutbildkategorien, Normwerte des kleinen Blutbilds sowie meiner eigenen Blutwertseintragungen in der Datenbank gespeichert werden